## Slide 1: OALA Área de Educación
Fr. Elías Neira OSA
eneira.sa@gmail.com
Coordinador del Área de Educación de OALA
2023 – 2027

## Slide 2: Criterios para establecer prioridades según la UISG – USG sobre el PEG
N° | CRITERIOS | PROYECTOS
1 | Liderazgo apreciativo y relacional | Proyecto Ciudad de Dios
2 | Pedagogía del cuidado | Protocolo de Prevención de abusos
3 | Acompañamiento | Proyecto Trasciende
4 | Construcción de equipos directivos | Ideario Agustino Proyecto de intercambio
5 | Saberes y competencias relevantes | Currículo Evangelizador
6 | Competencia espiritual y acción pastoral | Capacitación de equipos pastorales

## Slide 3: 1. Implementar el Ideario Educativo de OALA en cada Circunscripción. (OALA 2023 – 8, 10 y 11)
Actualizar el Ideario Educativo de OALA a la luz del documento “La Identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo” (Congregación para la Educación y Cultura - Enero 2022).
01
Colaborar con cada Circunscripción en la adaptación de su Proyecto Educativo a través de reuniones virtuales personalizadas.
02
Colaborar en la actualización del reglamento del Consejo Educativo Pastoral en cada escuela agustiniana.
Abr - Jul
2024
Set - Nov 2024
Set - Nov
2024

## Slide 4: 2. Implementar el Protocolo de Prevención de Abusos y crear entornos saludables y seguros. (OALA 2023 – 11)
Constituir un equipo de expertos en Prevención de abusos y creación de entornos saludables y seguros.
01
Elaborar un protocolo de prevención de abusos para las escuelas y motivando su certificación.
02
Capacitar virtualmente a los directivos de la escuelas en prevención de abusos desde un enfoque sistémico.
03
Feb 2024
Mar - Jul 2024
Set - Nov 2024

## Slide 5: 3. Sensibilizar, motivar e intensificar el voluntariado “Ciudad de Dios” para formar Líderes de Comunión que trascienden. (OALA 2023 – 9 y 12)
Elaborar un proyecto de pastoral social de voluntariado “Ciudad de Dios” desde la pedagogía agustiniana a la luz del Pacto Educativo Global.
01
Capacitar presencialmente a los equipos pastorales de las escuelas en Liderazgo Agustino y el Proyecto Ciudad de Dios (Encuentro de Educación: Lima – Febrero 2024).
02
Elaborar un ecosistema digital para compartir las experiencias de Ciudad de Dios de diversas escuelas.
03
Acompañar la formación de líderes agustinos desde el voluntariado Ciudad de Dios.
04
Set - Nov 2023
Feb 2024
Mar 2024
Feb 2025

## Slide 6: 4. Capacitar a los equipos pastorales en proyectos de formación integral (OALA 2023 – 11, 12, 13 y 15).
Capacitar a un equipo escolar para la implementación del Proyecto de Vida (Vocacional): Trasciende.
01
Capacitar a los equipos de pastoral de las escuelas en la elaboración de proyectos educativos pastorales desde el enfoque de Escuela en Pastoral del CELAM. (Encuentro: México, Febrero 2026)
02
Capacitar a un equipo escolar para la implementación de un Proyecto de Educación Sexual Integral (ESI).
04
Capacitar a un equipo escolar para la implementación de un Proyecto de Sana Convivencia (Para evitar el Bullying).
Jul 2025
Feb 2026
Jul 2026
Nov 2026

## Slide 7: 5. Proyecto de intercambio de buenas prácticas educativas. (OALA 2023 - 14)
Directivos: Realizar dos conversatorios virtuales al año con directivos de las escuelas sobre temas de interés para compartir buenas prácticas desde una perspectiva agustiniana. (Mayo y Setiembre)
01
Profesores: Realizar dos conversatorios virtuales al año con directivos de las escuelas sobre temas de interés para compartir buenas prácticas desde una perspectiva agustiniana. (Junio y Octubre)
02
Estudiantes:
Realizar dos conversatorios virtuales al año con estudiantes sobre diversos temas desde una perspectiva agustiniana con ocasión de la conversión (Abril) y San Agustín (Agosto).
2024
2027
2024
2027
2024
2027

## Slide 8: 6. Proyecto común de formación de profesores en el Currículo Evangelizador. (OALA 2023 – 8 y 11)
Elaborar un inductorio asíncrono para los profesores nuevos en identidad y pedagogía agustiniana.
01
Elaborar una capacitación asíncrona general sobre el Currículo Evangelizador para los profesores.
02
Elaborar una capacitación asíncrona específica según su área sobre el Currículo Evangelizador para los profesores.
03
Elaborar un repositorio de material audiovisual según diversos ejes temáticos desde una perspectiva católica.
04
Elaborar una plataforma virtual para la formación de los profesores agustinianos
Ago
2024
Ago
2025
Ene
2026
Feb
2027

## Slide 9: Gantt General:
Trimestres | 2023 -3 | 2024 - 1 | 2024 - 2 | 2024 - 3 | 2025 - 1 | 2025 - 2 | 2025 - 3 | 2026 - 1 | 2026 - 2 | 2026 - 3 | 2027 - 1
Proyecto 1 |  |  | Acción 1 | Acción 2 | Acción 3 |  |  |  |  |  | 
Proyecto 2 |  | Acción 1 | Acción 2 | Acción 3 |  |  |  |  |  |  | 
Proyecto 3 | Acción 1 | Acción 2 y 3 |  |  | Acción 4 |  |  |  |  |  | 
Proyecto 4 |  |  |  |  |  | Acción 1 |  | Acción 2 | Acción 3 | Acción 4 | 
Proyecto 5 |  |  | Acción 1,2 y 3 | Acción 1,2 y 3 |  | Acción 1,2 y 3 | Acción 1,2 y 3 |  | Acción 1,2 y 3 | Acción 1,2 y 3 | 
Proyecto 6 |  |  | Acción 1 |  |  | Acción 2 |  | Acción 3 |  |  | Acción 4